## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2026-05-18 | 2026-05-18
Design | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coding | 2026-05-20 | 2026-05-22
UT Plan | 2026-05-19 | 2026-05-19
UT | 2026-05-19 | 2026-05-19
IT Plan | 2026-05-19 | 2026-05-19
IT | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sprint Demo | 2026-05-25 | 2026-05-25